## (1) Project Detail
- PROJECT INFORMATION -
Report Date. | : | 2021-03-25
Status. | : | OK |  | -- This Project Testing Is ON TRACK --
Test Cycle. | : | SIT
PMO ID. | :
Project No. | : |  |  | Any Notes or Remarks ??
Project Name. | :
Product Category. | :
Development. | :
Test Environment. | :
Request Type. | :
Development Area. (Based on PIC Developer) | :
Release / Phase. | :
Preparation Duration (Hrs) | :
Modules. | :
Project Description. | :
Critical Points | :
PIC BO | :
PIC IT PM | :
PIC BRM | :
PIC Release Eng. | :
PIC Developer. | :
Test Planner. | : | Muhamad Ali Ridha
Test Executor. | : | Muhamad Ali Ridha
- TEST REQUIREMENTS & PROCESS -
Required Documents.
Product Concept | : | YES
- PRODUCT JOURNEY -
PHASE. |  | COVERED IN PROJECT. | RESULT.
Activation / IR | : | -
Registration | : | -
Check Quota | : | -
Use | : | -
Reminder | : | -
Recurrence | : | -
Reload | : | -
Unregistration | : | -
Deactivation / Termination | : | -
If the Tester and other PIC are more than 1,
pls just separate them with "comma" (",")

## (2) Test Scenario
No | Scenario Name | Scenario Description | Test Priority | Pre condition | Scenario Type | Test Steps | MSISDN | Estimated Cost | Balance Before | Balance After | Tarif/Usage | Test Count | Actual Cost | Expected Result | Actual Result | Planned Date | Planned Duration (min) | Execution Date | Actual Duration (min) | Tester | Status by Tester | Final Status by Planner | Comments | Actual Result
1 | Akses Web Book Store Application | user dapat mengakses Book Store Application | High | - | Positive | -akses link https://demoqa.com/books | [7 empty] | user dapat mengakses Book Store Application |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
2 | Daftar akun Book Store Application | user dapat melakukan pemdaftaran akun pada website Book Store Application | High | - | Positive | -akses link https://demoqa.com/books -klik tombol login -klik tombol New User -isi form registrasi -klik register | [7 empty] | user dapat melakukan pemdaftaran akun pada website Book Store Application |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
3 | Gagal daftar akun Book Store Application | user tidak dapat melakukan daftar akun pada Book Store Application ketika form yang mandatory tidak diisi | High | - | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik tombol login -klik tombol New User -kosongkan form registrasi -klik register | [7 empty] | User gagal daftar akun Book Store Application |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
4 | Gagal daftar akun Book Store Application | User tidak bisa melakukan daftar akun dengan username yang sudah didaftarkan sebelumnya / dengan username yang sudah ada | High | Sudah ada username yang dipakai | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik tombol login -klik tombol New User -isi form -pada kolom username gunakan dengan akun yang sudah terdaftar -klik register | [7 empty] | User gagal daftar akun Book Store Application |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
5 | Berhasil login | user dapat Masuk dengan Akun yang Valid yang sudah didaftarkan | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Positive | -akses link https://demoqa.com/books -klik tombol login -isi Username -isi password -klik tombol login | [7 empty] | User berhasil login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
6 | Gagal Login web Book Store Application | user tidak dapat Login dengan Username dan Password yang tidak valid | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username dan password yang tidak valid -klik button login | [7 empty] | User gagal login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
7 | Gagal Login web Book Store Application | user tidak dapat Login dengan username yang Valid dan Kata Sandi yang tidak valid | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username yang valid -isi password yang tidak valid -klik button login | [7 empty] | User gagal login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
8 | Gagal Login web Book Store Application | user tidak dapat masuk dengan username yang tidak valid dan Kata Sandi yang valid | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username yang tidaj valid -isi password yang valid -klik button login | [7 empty] | User gagal login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
9 | Gagal Login web Book Store Application | user tidak dapat masuk dengan username atau Kata Sandi kosong | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -kosongkan username -kosongkan password -klik button login | [7 empty] | User gagal login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
10 | Cek Pop up message / alert ketika user gagal login | Ada pop up message / alert ketika user gagal login | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Positive | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -kosongkan username -kosongkan password -klik button login | [7 empty] | Ada pop up message / alert ketika user gagal login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
11 | Tombol enter berfungsi sebagai pengganti tombol Masuk ketika username dan password sudah terisi | Tombol enter berfungsi sebagai pengganti tombol Masuk ketika username dan password sudah terisi | High | Memiliki akun yang valid yang sudah di daftarkan | Positive | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username dan password yang valid -klik tombol enter pada keyboard | [7 empty] | Tombol enter berfungsi sebagai pengganti tombol Masuk ketika username dan password sudah terisi |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
12 | mengklik tombol kembali pada browser setelah login berhasil | mengklik tombol kembali browser setelah login berhasil seharusnya tidak membawa user ke login page | High | Berhasil login | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username dan password yang valid -klik button login -klik tombol go to back pada browser | [7 empty] | tetap pada home page web Book Store Application dengan kondisi tetap login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
13 | mengklik tombol kembali browser setelah berhasil logout | mengklik tombol kembali browser setelah berhasil logout seharusnya tidak membawa user ke dalam akun Book Store Application | High | Berhasil logout | Negative | -klik akun -klik sign out -klik tombol go to back pada browser | [7 empty] | user tetap pada web Book Store Application dengan kondisi sudah logout |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
14 | Cek format kolom kata sandi pada login page | kata sandi dalam format tersembunyi (masked form / password type) saat dimasukkan | High | berhasil akses login page | Positive | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username -isi password | [7 empty] | kata sandi dalam format tersembunyi (masked form / password type) saat dimasukkan |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
15 | Cek format kolom kata sandi pada login page | Sistem seharusnya tidak mengizinkan user untuk menyalin dan menempelkan kata sandi. | High | berhasil akses login page | Negative | -akses link https://demoqa.com/books -klik button login -isi username -isi password -copy password -paste pada notepad | [7 empty] | Password tidak bisa di copy paste |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
16 | pastikan list buku muncul di layar | sistem harus bisa manemapilkan list buku pada web | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Book Store | [7 empty] | list buku berhasil ditampilkan pada web |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
17 | User bisa set rows tiap page | user dapat mengatur jumlah rows yang dimunculkan pada web sesuai dengan pilihan yang ada pada dropdown rows | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Book Store -pilih jumlah rows yang ada pada dropdown dibawah list buku | [7 empty] | user dapat mengatur jumlah rows yang dimunculkan pada web sesuai dengan pilihan yang ada pada dropdown rows |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
18 | User bisa melakukan pindah page | user bisa memindahkan page ke page selanjutnya atau sebelumnya jika data ada | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Book Store -klik tombol Next / isi page sesuai yang diinginkan (pastikan tidak melebihi jumlah page yang ada) | [7 empty] | berhasil pindah atau ganti page |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
19 | Pilih buku | user dapat memilih buku untuk melihat detail buku | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Book Store -pilih buku yang ingin dilihat detailnya -klik buku | [7 empty] | berhasil memilih buku dan detail buku berhasil ditampilkan |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
20 | Add to your collection | user dapat menambahkan buku yang sudah dipilih ke koleksi di profil nya | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Book Store -pilih buku yang ingin dilihat detailnya -klik buku -klik tombol Add to your collection | [7 empty] | berhasil menambahkan buku ke collection |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
21 | Back to book store | sistem bisa kembali ke list buku yang ditampilkan | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Book Store -pilih buku yang ingin dilihat detailnya -klik buku -klik tombol Back to book store | [7 empty] | berhasil kembali ke menu Book Store / list buku |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
22 | akses menu profil | user dapat mengakses menu profile | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Profile | [7 empty] | berhasil akses menu profile |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
23 | Hapus buku pada collection di profile | user dapat menghapus buku dari koleksi yang ada di profile | High | sudah ada buku yang ditambahkan di collection | Positive | -akses menu Profile -pilih buku yang ingin dihapus -klik tombol icon sampah pada kolom action -klik ok | [7 empty] | buku yang dipilih berhasil dihapus dari collection |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
24 | Hapus semua buku pada collection di profile | user dapat menghapus buku dari koleksi yang ada di profile | High | sudah ada buku yang ditambahkan di collection | Positive | -akses menu Profile -klik tombol Delete All Books -klik yes | [7 empty] | semua buku berhasil dihapus dari collection |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
25 | delete account | user dapat mengahpus akun sendiri | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -akses menu Profile -klik tombol Delete Account -klik yes | [7 empty] | akun berhasil dihapus |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
26 | logout | user dapat melakukan logout dari sistem | High | berhasil login ke web Book Store Application | Positive | -klik tombol logout | [7 empty] | berhasil logout |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
27 | cek akun yang sudah dihapus | setelah akun dihapus maka tidak bisa login dengan akun yang sudah dihapus | High | Akun sudah dihapus | Negative | -askes login page -login menggunakan akun yang sudah dihapus | [7 empty] | gagal login |  | 2021-03-24 | 20 | 2021-03-24 | 10 | M. Ali Ridha | Passed | Passed
Negative

## (3) Defect Detail
No. Test Case | Redmine ID (#) | Defect Name | Severity | Root Cause | Root Cause Category | PIC | Status | Defect Category | Detected Date | Closed Date | Time to fix (In hrs) | Blocked Test Case | Type

## ACK Progress
-- COPY THIS AREA IN THE ACK EMAIL BODY --
0 | [12 empty] | Email Subject: | [SIT] - [PROGRESS ACK] - [0] - [] - [25/Mar/2021]
- Project Information - |  |  | - Test Result - |  |  | - Execution Plan - |  | - Actual Execution -
Report Date. | 2021-03-25 |  | Status. | OK |  | Start Date. | 2021-03-24 | Start Date. | 2021-03-24
Project No. | 0 |  | Completion. | 100% Passed / 100% Executed |  | Finish Date. | 2021-03-24 | Finish Date. | 2021-03-24
Test Cycle. | SIT |  | Total Test Case. | 27 |  | Test Duration (Hrs). | 9 | Test Duration (Hrs). | 4.5
Product Category. | 0 |  | Test Count. | 0
Development Area. | 0 |  | Defect / Issue Summary. | 0 ( 0 Open / 0 Closed ) |  | Test Executor. | Muhamad Ali Ridha
[6 empty] | Test Planner. | Muhamad Ali Ridha
- Total Results To Date - | [5 empty] | PIC Developer. | 0
Status. | Planned #. | Planned % From Total. | Actual #. | Actual % from Result to Date. |  | PIC Release Eng. | 0
Plan. | 27 | 100% | 27 | 100% |  | PIC BRM. | 0
Executed. | [5 empty] | PIC IT PM. | 0
Passed. | 27 | 100% | 27 | 100%
Failed. |  |  | 0 | 0% |  | - Defect / Issue Summary -
Ongoing. | [6 empty] | Open. | Closed. | Total.
In Progress. |  |  | 0 | 0% |  | CRITICAL. | 0 | 0 | 0
Blocked. |  |  | 0 | 0% |  | MAJOR. | 0 | 0 | 0
No Run. |  |  | 0 | 0% |  | MINOR. | 0 | 0 | 0
N/A. |  |  | 0 |  |  | Total. | 0 | 0 | 0
NOTES & TEST REMARKS.
0
- Defect / Issue Details -
No. Test Case | Redmine ID | Defect name. | Severity. | Root Cause. | PIC. | Status. | Defect Category. | Detected Date. | Closed Date. | Time to fix (In hrs). | Type.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. | Type. | Test Case. | [5 empty] | Criticallity. | Result. | Blocked by (Defect ID)
1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
3 | Positive | Daftar akun Book Store Application | [5 empty] | High | Passed
4 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!

## ACK Final
-- COPY THIS AREA IN THE ACK EMAIL BODY --
- PROJECT INFORMATION - |  |  | - TEST RESULT - | [6 empty] | Email Subject: | [SIT] - [FINAL ACK - OK] - [0] - [0]
PMO ID | : | 0 | ACK | : | OK
Project No. | : | 0
Project Name | : | 0
Product Type | : | 0 | COMPLETION | : | 100% Passed / 100% Executed
Development | : | 0 | Total Test Case | : | 27
Test Environment | : | 0 | Test Count | : | 0
Request Type | : | 0 | Defect / Issue Summary | : | 0 ( 0 Open / 0 Closed )
Development Area | : | 0
Test Cycle | : | SIT
- DEFECT / ISSUE SUMMARY -
TYPE |  | DEFECT / ISSUE | CATEGORY |  | SEVERITY | FIXING TIME (hrs) | STATUS | PIC DEFECT
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- PRODUCT JOURNEY -
PHASE |  | COVERED IN PROJECT | RESULT
Activation / IR |  | - | -
Registration |  | - | -
Check Quota |  | - | -
Use |  | - | -
Reminder |  | - | -
Recurrence |  | - | -
Reload |  | - | -
Unregistration |  | - | -
Deactivation / Termination |  | - | -
- NOTES & TEST REMARKS -
0
- TEST REQUIREMENTS & PROCESS -
Required Documents
Product Concept / BRD | : | YES
Execution Plan |  |  | Actual Execution
Start Date | : | 2021-03-24 | Start Date | : | 2021-03-24
Finish Date | : | 2021-03-24 | Finish Date | : | 2021-03-24
Test Duration (hrs) | : | 9 | Test Duration (hrs) | : | 4.5
|  |  | Fixing Duration | : | 0
Total Planned Cost | : | 0 | Total Actual Cost | : | 0 |  | On Budget
- PROJECT DETAILS -
Project Description | : | 0
Critical Points | : | 0
PIC BO | : | 0
PIC IT PM | : | 0
PIC BRM | : | 0
PIC IT Developer | : | 0
PIC Release Eng. | : | 0
Test Planner | : | Muhamad Ali Ridha
Test Executor | : | Muhamad Ali Ridha

## List AO-Package
No | MSISDN | List AO / Package | Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Detail1 (hidden)
Iteration
#REF!
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Collection (hidden)
Collection Data input
Test Cycle | SIT
Expected Start Date | 2021-03-24
Expected End Date | 2021-03-24
Project No | 0
PMO ID | 0
Project Name | 0
PIC IT Developer | 0
PIC BRM | 0
Product Category | 0
Development Area | 0
BAU/Project | 0
Plan Test Duration (hour) | 9
Positive | 17
Negative | 11
Regresion | 0
Request Received Date | W13
Week Start | W13
Test Start Date | 2021-03-24
Week End | W13
Test End Date | 2021-03-24
Actual Test Duration (hour) | 4.5
Total Fixing Time (hour) | 0
Critical | 0
Major | 0
Minor | 0
Charging | 0
Mechanism defect | 0
Notification not received | 0
Wrong wording | 0
Test Count | 0
Result | OK
Number of Tester | 1
PIC Planner | Muhamad Ali Ridha
Cause of Delay | 0
Total planned cost | 0
Actual Cost | 0
Notes | 0
Iteration | #REF!
Test environment | 0
Performance | 0
Budget Utilization | On Budget
Requirement Incomplete/Change | 0
Miss Config New Product | 0
Miss Config Existing Product | 0
Environment issue connectivity | 0
Environment issue conflict/service dependency | 0
Environment Issue dependency surrounding system | 0
Production Problem | 0
Testing Pre-requisite | 0
Wrong Logic | 0
Not Developed Yet | 0
Others | 0
Completion | 100% Passed / 100% Executed
Project health | On track

## Reff Table
Product Type | Test Cycle | Test Env | Development | Development Area | Progress / Result |  |  | Request Type | Req Doc | Test Priority | Scenario Type | Status | RC Category | Defect Category | Defect / Issue | Defect/issue | Delay
AXIS | SIT | Development | New | Billing Dev (BAU) | OK | YES | Critical | BAU | YES | High | Positive | Passed | Miss config new product | Mechanism | DEFECT | Open | This project testing is DELAY, please input the (Cause of Delay) below, or make sure the (Planned Date & Execution Date) is correct.
Channel | UAT | Testing | Revision/Enhancement | Billing Dev (Bespoke) | NOT OK | NO | Major | Bespoke | - | Medium | Negative | Failed | Miss config existing product in environment | Charging | ISSUE | Closed
CLM | SIT & UAT | Staging |  | Production Support | In Progress |  | Minor | Bespoke (Agile) |  | Low | Performance | Blocked | Requirement Incomplete/Change | Notification: Not Received
Commerce | Pre - Test | Production |  | Production Support (TPR) | Blocked |  |  |  |  | Critical | Regression | No Run | Not Developed Yet | Notification: Wrong Wording
Digital Service | Post - Test |  |  | Touchpoint & Fulfillment Dev | [7 empty] | N/A | Wrong Logic
Marketing | Sanity |  |  | Partner | [7 empty] | In Progress | Environment issue connectivity
MBB | Sanity - Night |  |  | Settlement | [8 empty] | Environment Issue dependency surrounding system
PCR | [12 empty] | Environment issue conflict/service dependency
Postpaid | [12 empty] | Production Problem
Technology | [12 empty] | Testing Pre-requisite
Touchpoint AXIS | [12 empty] | Others
Settlement Project
Touchpoint XL